**Отчёт по проделанной работе по мероприятиям, направленным на снижение алкоголизации населения сельского поселения Замартыновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Примечание |
| 1. | Разработка плана мероприятий, направленных на борьбу с нарушением в сфере оборота алкогольной продукции и снижение алкоголизации населения | До 20.12.2018 | Администрация сельского поселения Замартыновский сельсовет | Исполнено 20.12.2018 |
| 2. | Размещение в качестве «социальной рекламы» на сайте администрации и в местах массового скопления граждан информации o проводимых акциях и мероприятиях, с указанием «телефонов доверия» | До 25.12.2018 | Администрация сельского поселения Замартыновский сельсовет | Размещено на сайте сельского поселения Замартыновский сельсовет и на информационных стендах 25.12.2018  http://zamartin.ucoz.ru/index/organizacija\_i\_provedenie\_kulturno\_massovykh\_meroprijatij/0-108 |
| 3. | Размещение ящиков для анонимных обращений граждан, о чём проинформировать население всеми доступными средствами | До 25.12.2018 | Администрация сельского поселения Замартыновский сельсовет | Исполнено 25.12.2018 |
| 4. | Создание реестра адресов подразделений наркологической службы и графика их работы для обращения жителей за консультацией и лечебной помощью. Разместить на сайте администрации сельского поселения Замартыновский сельсовет | До 25.12.2018 | Администрация сельского поселения Замартыновский сельсовет | Исполнено 25.12.2018  http://zamartin.ucoz.ru/index/organizacija\_i\_provedenie\_kulturno\_massovykh\_meroprijatij/0-108 |
| 5. | Обеспечение информационного наполнения вкладок на сайте администрации сельского поселения о результатах проводимых мероприятий | постоянно | Администрация сельского поселения Замартыновский сельсовет | Постоянно |
| 6. | Проведение встреч с родителями в рамках общешкольных родительских собраний, встреч с трудовыми коллективами по вопросам профилактики алкоголизма и наркомании, выявление первых признаков наркопотребления, алгоритма поведения в ситуациях, когда ребёнок попробовал наркотики, алкоголь. | весь период акции | Администрация сельского поселения Замартыновский сельсовет | 21.03.2019г. общешкольное родительское собрание «Вместе ради детей» <http://zamartin.ucoz.ru/photo/meroprijatija/4>  https://vk.com/club154803215?w=wall-154803215\_1289 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Проведение Недели детской и юношеской книги «Здоровая нация – это мы» | 21-27.01.2019 | Библиотека с. Замартынье | 21-27.01.2019 http://zamartin.ucoz.ru/index/organizacija\_i\_provedenie\_kulturno\_massovykh\_meroprijatij/0-108 |
| 8. | Пpoведение массовых культурных мероприятий, концертов, выступлений, спортивных состязаний посвящённых объединению усилий в борьбе с алкоголизацией населения за здоровый образ жизни:  - 29.12.2018г. «Чудеса у Новогодней ёлки»; -06.01.19 «Рождественские колядки»; -11.01.19 «За здоровьем в святки», лыжная эстафета;  - 01-15.02.2019 г. конкурс рисунков «Здоровым быть модно»;  - 18.02.2019 г. показ видеороликов,  видеофильмов определенной направленности по противоалкогольной и наркотической зависимости; -23.02.19 «Силушка богатырская», спортивное мероприятие;  - 10.03.2019г. турнир по настольному теннису; -21.03.19 шахматный турнир; -02.04.19 «День смеха»; -12.04.19 «Поехали!», День Космонавтики; | весь период акции | МБУК «Замартыновский ДЦК» | - 29.12.2018г. «Чудеса у Новогодней ёлки»  http://zamartin.ucoz.ru/photo/?page2  -06.01.19 «Рождественские колядки»;  http://zamartin.ucoz.ru/photo/1 -11.01.19 «За здоровьем в святки», лыжная эстафета;  <http://zamartin.ucoz.ru/photo/>  - оформление стенда «Алкоголю скажи нет»;  - 01.02-15.02.2019 конкурс рисунков «Здоровым быть модно» <http://zamartin.ucoz.ru/index/organizacija_i_provedenie_kulturno_massovykh_meroprijatij/0-108>  - 09.02.2019  «Лыжня 2019» http://zamartin.ucoz.ru/index/mesta\_otdykha\_i\_zanjatij\_sportom/0-35  - 10.02.2019 «Играй, гармонь любимая»  <http://zamartin.ucoz.ru/photo/1>  -15.02.2019 подведение итогов конкурса рисунков «Здоровым быть модно», вручение благодарностей  http://zamartin.ucoz.ru/index/organizacija\_i\_provedenie\_kulturno\_massovykh\_meroprijatij/0-108  - 15.02.2019«Малые Олимпийские игры» («Юность») <http://zamartin.ucoz.ru/index/mesta_otdykha_i_zanjatij_sportom/0-35>  -19.02.2019 показ видеороликов,  видеофильмов определенной направленности по противоалкогольной и наркотической зависимости  http://zamartin.ucoz.ru/index/organizacija\_i\_provedenie\_kulturno\_massovykh\_meroprijatij/0-108  -23.02.2019 «Силушка богатырская», спортивное мероприятие  <http://zamartin.ucoz.ru/photo/>  -10.03.2019 турнир по настольному теннису  <http://zamartin.ucoz.ru/photo/meroprijatija/4>  - 21.03.2019 Шахматный турнир  <http://zamartin.ucoz.ru/photo/meroprijatija/4>  -02.04.2019 «День смеха» конкурсная программа  12.04.2019 Викторина «Поехали»  12.04.2019 «Теннисный турнир»  http://zamartin.ucoz.ru/photo/ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | - оформление стенда с информацией о вреде алкоголизма, с призывами вести здоровый образ жизни;  -анкетирование подростков «Твоё отношение к вредным привычкам»;  - Проведение классных часов на тему:   «Злой волшебник-алкоголь» | Весь период акции | Ф-л МБОУ СОШ №1 с.Доброе в с.Замартынье | - с 28.01 по 01.02.2019:  \*оформление стенда с информацией о вреде алкоголизма, с призывами вести здоровый образ жизни(7-9 класс);  \*анкетирование подростков «Твоё отношение к вредным привычкам» (4-9класс);  \* Проведение классных часов на тему:   «Злой волшебник-алкоголь» (1-4 класс);  21.02.2019 спортивное мероприятие «Вперёд, мальчишки»! http://zamartin.ucoz.ru/photo/2  23.02.2019 Лыжный пробег «Мы за здоровый образ жизни»;  28.03.2019 Час информации «Здоровье – вот твое богатство!»  http://zamartin.ucoz.ru/photo/meroprijatija/4  28.03.2019«Мы за здоровый образ жизни!» спортивное мероприятие |